## Tabelle1
Task | Optimistic | Nominal | Pessimistic | Expectation | Variation
Rearrange the data mining UI | 1 | 2.5 | 12 | 3.8333 | 1.8333
Add annotations to mark methods for the function registry | 2 | 4.5 | 15 | 5.8333 | 2.1667
Implement a FunctionRegistry | 3 | 7 | 25 | 9.3333 | 3.6667
Implement a FunctionRetriever | 2 | 5 | 18 | 6.6667 | 2.6667
Add persistence bundle for the data mining | 1 | 1.5 | 6 | 2.1667 | 0.83333
Replace static dimensions with @Dimension | 5 | 11 | 24 | 12.1667 | 3.1667
Implement a simple UI-Prototype for a function editor | 6.5 | 12 | 20 | 12.4167 | 2.25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Total duration and variation |  |  |  | 52.4167 | 6.663
Formatted duration |  |  | 2 | 1 | 4.4167
h: Hours
d: Days = 8 h
w: Weeks = 2.5 d